“香山书房”图书回溯建库及图书加工项目

用户需求书

**一、项目名称**

“香山书房”图书回溯建库及图书加工项目

**二、项目预算**

318,000元（叁拾壹万捌仟元整）

**三、采购项目内容及需求**

**（一）需求简介**

为落实《推进美丽中山建设三年行动计划》工作部署和《中山市“香山书房”建设工作方案》的要求，2022年，中山市将通过新建、升级改造等方式打造不少于100家“香山书房”新型公共阅读空间，以进一步优化提升中山全民阅读服务。为丰富我市总分馆服务体系的图书资源，增强“香山书房”各建设点图书的通借通还水平，我馆拟选取12家“香山书房”进行图书回溯建库及图书加工，将学校纳入到中山市总分馆服务体系内，实现图书通借通还、资源共享。

**（二）具体需求**

由中山纪念图书馆（下称“采购人”）负责采购及管理项目，供应商负责实施项目，具体需求如下：

1.项目目标：筛选12所学校现有的图书，优选一部分图书进行回溯建库并加工，为图书加贴RFID标签,转换数据并录入中山纪念图书馆图书集群化管理系统，实现体系内图书通借通还和图书智能化管理。

2.项目工作量：

（1）为6家校园类“香山书房”约10万册图书进行回溯建库、加贴RFID标签并转换数据；

（2）为2家校园类“香山书房”约3.5万册已回溯建库的图书加贴RFID标签并转换数据；

（3）预留3万个RFID标签备用，用于图书标签损坏和新书使用。

3.项目时间：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **阶段** | **工作内容** | **时间进度** |
| 第一阶段 | 1、中山市大信学校约0.3万册图书回溯建库并贴RFID标签、转换数据  2、中山市特殊教育学校和中山市香山小学约3.5万册贴RFID标签、转换数据 | 2022/5/31前完成 |
| 第二阶段 | 中山市大信学校、西区铁城小学、大涌安堂小学、南头镇中心小学、阜沙镇罗松小学、三乡镇载德小学约8万册图书回溯建库并贴RFID标签、转换数据 | 2022/9/30前完成 |

4.服务期限：须在2022年9月30日前完成。

5.服务要求：

（1）中标人须到采购人指定的学校开展图书回溯建库及图书加工工作，中标人的服务人员应相对稳定，以保证编目和加工质量。

（2）中标人应按《中山纪念图书馆文献加工细则》、《中山纪念图书馆图书驻场加工规范》、学校规章制度等要求开展图书加工工作。

（3）中标人提供图书加工服务及所需材料包括：盖馆藏书章、贴条形码、保护膜和永久性防盗磁条、打印书标、粘贴书标及贴保护膜、贴RFID标签及标签转换、随书光盘更换统一保护套等。加工的准确率应在98％以上，加工材料和服务质量达不到要求的，一律重做。因重复加工导致图书损坏的，中标人应按《中山纪念图书馆图书损失赔偿办法》进行赔偿。

（4）中标人免费提供采购人所选图书的CNMARC格式数据。数据优先选用全国图书馆联合编目中心、上海市文献联合编目中心、广东省文献编目中心等联机编目中心的数据。自行编制的书目数据必须符合相关图书馆行业标准。文献著录为详细级次，索书号的取号需符合《中山市公共图书馆索书号编制规则》。

（5）中标人须按照标准的CNMARC格式提供图书的编目数据（数据要求参见《中国机读目录格式使用手册》、《CALIS 联机合作编目手册》），所提供的数据能在采购人图书管理系统无障碍使用，按采购人的需求提供馆藏数据制作服务。

（6）中标人应保证编目数据的质量，关键是要严格控制数据的输入质量，最大限度的减少错误数据的录入。数据按时按批次发回中山纪念图书馆由采编部工作人员对编目数据及格式及进审校。

**四、需提交材料**

投标单位需按采购人的要求提交竞投纸质文件壹份，包括但不限于以下内容（提交材料可为清晰复印件，每份需加盖公章，投标材料不予退回）：

1.营业执照复印件加盖公章；

2. 承诺函（按格式提供）；

3.按评分表评审条款的要求提交相关资料；

4.提交报价明细及相关材料；

5.投标单位认为有必要提供的其他资料。